PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Título do Plano de Trabalho: Avaliação do Desempenho e Eficácia do Sistema de Previsão de Ataques Cibernéticos em Ambiente Simulado

Aluno(a): Isabela Groke Gomes

Número de matrícula: RA00332551

Curso: Ciência da Computação

Grande Área de Conhecimento da Pesquisa: 1.00.00.00-3 – CIÊNCIA EXATAS E DA TERRA

.Área de Conhecimento da Pesquisa: 1.03.00.00-7 – Ciência da Computação

Orientador(a): Prof. Dr. Daniel Couto Gatti

Departamento e Faculdade do(a) Orientador(a): FCET

Título do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a): Sistema de Previsão de Ataques Cibernéticos com Machine Learning para Redes Acadêmicas

Sumário

Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a)	3

Introdução do Plano de Trabalho	4

Objetivos	4

Atividades a realizar ou passos/procedimentos metodológicos	5

Cronograma	5

Bibliografia	7

# Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a)

Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um sistema de previsão de ataques cibernéticos para redes acadêmicas, utilizando técnicas de Machine Learning. Dada a crescente sofisticação e frequência de ameaças cibernéticas e a importância da segurança da informação em ambientes universitários, o projeto visa criar um sistema capaz de identificar padrões e anomalias em dados de rede e sistemas para permitir uma resposta proativa. Serão investigados e implementados diversos algoritmos de Machine Learning para construir modelos preditivos, os quais serão treinados e validados com dados da infraestrutura da universidade e/ou bases de dados públicas. O sistema resultante deverá ser capaz de gerar alertas em tempo real sobre potenciais ataques, contribuindo para a mitigação de riscos e a proteção de dados sensíveis. Além disso, será desenvolvida uma cartilha orientadora para auxiliar profissionais e empresas na implementação de soluções seguras para armazenamento, processamento e análise de dados na AWS, com foco em boas práticas de segurança, governança e proteção contra ameaças cibernéticas.

# Introdução do Plano de Trabalho

A etapa final do projeto consiste na avaliação rigorosa do desempenho e da eficácia do sistema de previsão de ataques cibernéticos desenvolvido. A avaliação em um ambiente de teste simulado permite verificar a capacidade do sistema em detectar e prever diferentes tipos de ataques, além de analisar o impacto dos alertas gerados e o tempo de resposta do sistema. Esse processo garante a confiabilidade das previsões e a relevância das informações fornecidas pelo sistema para a tomada de decisões de segurança.

Este plano de trabalho individual será dedicado à criação do ambiente de teste, à simulação de ataques e à avaliação do sistema integrado. Além disso, também será realizada uma análise detalhada do tempo de resposta do sistema aos ataques simulados, bem como a relevância dos alertas gerados, garantindo que o sistema não apenas detecte as ameaças, mas também forneça informações úteis para a mitigação dos riscos.

# Objetivos

- Geral: Avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de previsão de ataques cibernéticos em um ambiente de teste simulado, considerando sua capacidade de detectar e prever ataques, a relevância dos alertas gerados, o tempo de resposta e a documentação dos resultados obtidos.

- Específicos:

  - Simular diferentes tipos de ataques cibernéticos no ambiente de teste.

  - Desenvolver um ambiente de teste simulado que represente cenários de ataques cibernéticos.

  - Simular diferentes tipos de ataques cibernéticos no ambiente de teste.

  - Avaliar a capacidade do sistema em detectar e prever os ataques simulados, utilizando as métricas de avaliação definidas (feito por Emili Vieira Tabuti).

  - Analisar o tempo de resposta do sistema e a relevância dos alertas gerados.

  - Elaborar um relatório detalhado com os resultados da avaliação do sistema.

# Atividades a realizar ou passos/procedimentos metodológicos

- Desenvolvimento das interfaces de visualização dos alertas. (em conjunto de Emili Tabuti Vieira).

- Implementação dos mecanismos de notificação (e.g., e-mail, SMS, integração com outras plataformas).

- Realização de testes unitários e de integração do sistema. (em conjunto de Emili Tabuti Vieira).

- Planejamento e criação do ambiente de teste simulado.

- Definição dos cenários de ataques cibernéticos que serão simulados.

- Implementação das simulações de ataques no ambiente de teste.

- Monitoramento do desempenho do sistema durante as simulações.

- Coleta e análise dos dados de avaliação (e.g., precisão da previsão, taxa de falsos positivos/negativos, tempo de resposta).

- Comparação dos resultados obtidos com as expectativas.

- Elaboração do relatório final de avaliação do sistema.

# Cronograma

- Meses 8-9: Atividade 1 (Desenvolvimento das interfaces de visualização dos alertas) e Atividade 2 (Implementação dos mecanismos de notificação).

- Meses 10-11: Atividade 3 (Realização de testes unitários e de integração do sistema), Atividade 4 (Planejamento e criação do ambiente de teste simulado) e Atividade 5 (Definição dos cenários de ataques cibernéticos que serão simulados).

- Meses 11-12: Atividade 6 (Implementação das simulações de ataques) e Atividade 7 (Monitoramento do desempenho do sistema)

- Mês 12: Atividade 8 (Coleta e análise dos dados de avaliação), Atividade 9 (Comparação dos resultados obtidos com as expectativas) e Atividade 10 (Elaboração do relatório final de avaliação do sistema)

|  | Meses |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Desenvolvimento das interfaces de visualização dos alertas. |  |  |  |  |  |
| Implementação dos mecanismos de notificação. |  |  |  |  |  |
| Realização de testes unitários e de integração do sistema. |  |  |  |  |  |
| Planejamento e criação do ambiente de teste simulado. |  |  |  |  |  |
| Definição dos cenários de ataques cibernéticos que serão simulados. |  |  |  |  |  |
| Implementação das simulações de ataques. |  |  |  |  |  |
| Monitoramento do desempenho do sistema. |  |  |  |  |  |
| Coleta e análise dos dados de avaliação |  |  |  |  |  |
| Comparação dos resultados obtidos com as expectativas |  |  |  |  |  |
| Elaboração do relatório final de avaliação do sistema |  |  |  |  |  |

# Bibliografia

A seguinte bibliografia básica será utilizada para a realização do trabalho:

- TSUKERMAN, Emmanuel. Machine Learning for Cybersecurity Cookbook. 1. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2019.

- BISHOP, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning. 1. ed. New York: Springer, 2006.

- ZHENG, Alice. Evaluating Machine Learning Models: A Practical Guide to Model Selection and Evaluation. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

- BHARDWAJ, Rashmi. Artificial Intelligence and Machine Learning for Network and Cyber Security. 1. ed. Hoboken: Wiley, 2023.

- WEAVER, Carl H. Cybersecurity Data Science: Best Practices in an Increasingly Complex Landscape. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2023.

Assinatura do(a) Aluno(a):

Assinatura do(a) Orientador(a):